## 胡锐峰
上汽T盒项目个人工作周报
时间 | 项目 | 客户名称 | 工作地点 | 项目现状 | 本周工作完成情况 | 工作量（天数） | 下周周工作计划 | 问题及建议
20171030-20171103 | 上汽T盒项目 | 上汽大众 | 于田大厦 | 环境搭建，熟悉业务 | 1.Spring cloud Hystrix熔断器集成，并编写文档 2.Spring cloud Zuul网关集成，并编写文档 3.Spring cloud Config管理配置集成，并编写文档 4.Spring Cloud Sleuth服务跟踪集成，并编写文档 5.Swagger集成 6.Spring boot集成Mockito单元测试 7.参与技术架构研讨 8.参与制定项目开发规范 | 5 | 1.集成日志采集 2.集成kafka 3.添加微服务异常处理（封装异常抛给调用方） | 无
Note on B2: 作者: 项目名称、产品名称

## 刘运龙
上汽T盒项目个人工作周报
时间 | 项目 | 客户名称 | 工作地点 | 项目现状 | 本周工作完成情况 | 工作量（天数） | 下周周工作计划 | 问题及建议
20171030-20171103 | 上汽T盒项目 | 上汽大众 | 于田大厦 | 环境搭建，熟悉业务 |  | 5 |  | 无
Note on B2: 作者: 项目名称、产品名称

## 张明将
上汽T盒项目个人工作周报
时间 | 项目 | 客户名称 | 工作地点 | 项目现状 | 本周工作完成情况 | 工作量（天数） | 下周周工作计划 | 问题及建议
20171030-20171103 | 上汽T盒项目 | 上汽大众 | 于田大厦 | 环境搭建，熟悉业务 |  | 5 |  | 无
Note on B2: 作者: 项目名称、产品名称